**Справка по итогам анализа деятельности**

**рабочей группы по переходу на новые**

**ФГОС НОО и ООО за 1-е полугодие**

В соответствии с планом внутришкольного контроля и планом функционирования ВСОКО на 2021/22 учебный год в школе проведен анализ степени реализации мероприятий дорожной карты постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО.

**Дата проведения контроля:**с 10.01.2022 по 14.01.2022.

**Цель:**проанализировать реализацию мероприятий дорожной карты за 1-е полугодие 2021/22 учебного года.

**Вид контроля:**тематический.

**Методы контроля:** собеседование с рабочей группой, проверка документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ**

На начало 2021/22 учебного года в школе была сформирована рабочая группа по обеспечению постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО. Деятельность рабочей группы определяется дорожной картой постепенного перехода на новые образовательные стандарты в период с 2021 по 2027 годы.

Результаты проверки деятельности рабочей группы отражены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Отметка о реализации** | **Примечания** |
| **1. Реализация мероприятий по организационному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Проведено своевременно | Присутствовало 83% родителей обучающихся 1–11-х классов |
| 2 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Проведены:  1) методический семинар «Изменения в новых ФГОС НОО и ООО»;  2) заседания ШМО по изучению ФГОС в части предметных областей.  Создан и функционирует раздел школьного сайта «К новым образовательным стандартам», в котором выкладываются актуальные материалы для педагогов | Не проведен мастер-класс по разработке рабочих программ по новым ФГОС (из-за болезни автора мастер-класса); перенесен на март |
| 3 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Проведена оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |  |
| 4 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Начаты мероприятия по оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО: проанализирована техническая оснащенность учебных кабинетов |  |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Сформирована заявка на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом [письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899](https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727265350/) |  |
| **2. Реализация мероприятий по нормативному обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Начато формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
| 7 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | Проведено первичное ознакомление педагогических работников с документами, регламентирующими переход на новый ФГОС, под подпись в листах ознакомления |  |
| 8 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Внесены изменения в программу развития школы |  |
| 9 | Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Разработаны все необходимые локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО: положение о рабочих программах, положение о текущем контроле и промежуточной аттестации. |  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 10 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | Проведены заседания ШМО, посвященные изучению нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО:  – ШМО учителей математики – 2 заседания;  – ШМО учителей русского языка и литературы – 1 заседание;  – ШМО учителей начальных классов – 2 заседания; |  |
| 11 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Заместителем директора по НМР проведено 17 индивидуальных консультаций с учителями будущих 1-х и 5-х классов (по вопросам структуры, содержания и планируемых результатов рабочих программ по предметам) |  |
| **4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 12 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Проведено |  |
| 13 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Проведено. Выявлены образовательные потребности |  |
| 14 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | Разработан ежегодный план-график курсовой подготовки педагогических работников.  Проведено обучение на курсах повышения квалификации 6 педагогов | 3 педагога не прошли обучение из-за болезни, в связи с чем внесены изменения в план-график курсовой подготовки |
| **5. Реализация мероприятий информационного обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 15 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Размещено |  |
| 16 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Проводится посредством размещения информации для родителей на школьном сайте, странице школы в ВК и Инстаграм, оформлен информационный стенд в холле школы | Материалы на информационном стенде не обновлялись с октября 2021 года |
| 17 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Проведено первичное изучение мнения родителей о переходе на новые ФГОС в сентябре 2021 года | Не проведено изучение мнения родителей о переходе на новые ФГОС на конец 4-го квартала |

**ВЫВОД**

1. Деятельность рабочей группы по подготовке школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98%.
2. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы.

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

1. Рабочей группе в срок до 25.03.2022г скорректировать дорожную карту на 2-е полугодие 2021/22 учебного года:

* внести мероприятия, не реализованные в 1-м полугодии;
* при необходимости перераспределить обязанности между членами рабочей группы с целью повышения эффективности ее деятельности;
* внести корректировку в сопутствующие документы: план методической работы школы, план-график курсовой подготовки, планы ШМО.

1. Замдиректора по УВР Гаджибековой А.Г. провести повторную проверку деятельности рабочей группы в срок до 31.03.2022г. Результаты проверки предоставить в аналитической справке.

Замдиректора по УВР

Гаджибекова А.Г.